

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 10 ноября 2020 г. № 147

станица Воронежская

**Об утверждении плана проведения общественных обсуждений перечня общественных территорий по их включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2019-2024 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях обеспечения исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», Уставом Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района, постановляю:

1. Утвердить план проведения общественных обсуждений перечня общественных территорий по их включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2019-2024 годы, согласно Приложения.

2. Общему отделу администрации Воронежского сельского поселения (Шевченко) обнародовать и разместить на официальном сайте Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района Мацко В.А.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Воронежского

сельского поселения

Усть-Лабинского района В.А. Мацко

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

проекта постановления администрации Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района от 10 ноября 2020 года № 147 «Об утверждении плана проведения общественных обсуждений перечня общественных территорий по их включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2019-2024 годы»

**Проект подготовлен и внесен:**

Заместителем главы

Воронежского сельского

поселения Усть-Лабинского района М.Д. Зуевым

10.11.2020 года

**Проект согласован:**

Начальником общего отдела

администрации Воронежского сельского

поселения Усть-Лабинского района А.В. Шевченко

10.11.2020 года

**ЗАЯВКА**

**К ПОСТАНОВЛЕНИЮ**

**Наименование вопроса:** Об утверждении плана проведения общественных обсуждений перечня общественных территорий по их включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2019-2024 годы»

**Проект внесен:**

Заместителем главы Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района Зуевым М.Д.

Постановление разослать:

Общий отдел – 1 экз.

Заместитель главы

Воронежского сельского поселения

Усть-Лабинского района М.Д. Зуев

10.11.2020 года

Приложение

к постановлению администрации

Воронежского сельского поселения

Усть-Лабинского района

от 10.11.2020 года № 147

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Воронежского сельского

поселения Усть-Лабинского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ В.А. Мацко

«10» ноября 2020 года

План

проведения общественных обсуждений перечня общественных территорий по их включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района»

на 2019-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Дата исполнения | | Ответственный исполнитель мероприятия | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | |
| 1 | Утверждение плана проведения общественных обсуждений перечня общественных территорий по их включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2019-2024 годы (далее план проведения общественных обсуждений (перечня)). | | 10.11.2020 | | Глава Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района | |
| 2 | Опубликование (обнародование) и размещение на сайте Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района плана проведения общественных обсуждений программы (перечня). | | 10.11.2020 | | Общий отдел администрации Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района | |
| 3 | Определение структурного подразделения, ответственного за организацию работы по проведению общественных обсуждений. | | 10.11.2020 | | Глава Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района | |
| 4 | Направление в общественную комиссию плана проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для общественного обсуждения. | | 11.11.2020 | | Общий отдел администрации Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района | |
| 5 | Организация пунктов приема предложений по включению общественных территорий в перечень общественных территорий, отобранных для проведения общественного обсуждения. | | 13.11.2020 | | Общий отдел администрации Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района | |
| 6 | Размещение на сайте Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района информации об адресах расположения пунктов приема предложений по включению общественных территорий в перечень общественных территорий, отобранных для проведения общественного обсуждения. | | 13.11.2020 | | Общий отдел администрации Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района | |
| 7 | Прием предложений от заявителей (граждан, юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления) в пунктах приема. | | 16.11.2020-05.12.2020 | | Общественная комиссия | |
| 8 | Выемка и обработка в пунктах приема предложений граждан по общественным территориям для формирования списка общественных территорий, выносимых на общественное обсуждение. | | 21.11.2020 | | Общественная комиссия | |
| 9 | Заседание Общественной комиссии. | | 21.11.2020 | | Общественная комиссия | |
| 10 | Выемка и обработка в пунктах приема предложений граждан по общественным территориям для формирования списка общественных территорий, выносимых на общественное обсуждение. | | 28.11.2020 | | Общественная комиссия | |
| 11 | Заседание Общественной комиссии. | | 28.11.2020 | | Общественная комиссия | |
| 12 | Выемка и обработка в пунктах приема предложений граждан по общественным территориям для формирования списка общественных территорий, выносимых на общественное обсуждение. | | 05.12.2020 | | Общественная комиссия | |
| 13 | Закрытие пунктов приема предложений по включению общественных территорий в перечень общественных территорий, отобранных для проведения общественного обсуждения. Выемка и обработка в пунктах приема предложений граждан по общественным территориям для формирования списка общественных территорий, выносимых на общественное обсуждение. | | 05.12.2020 | | Общественная комиссия | |
| 14 | Заседание Общественной комиссии. Утверждение перечня общественных территорий, предлагаемых для общественного обсуждения. | | 05.12.2020 | | Общественная комиссия | |
| 15 | Размещение протокола общественной комиссии на сайте Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района по утверждению перечня общественных территорий, предлагаемых для общественного обсуждения. | | 05.12.2020 | | Общий отдел администрации Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района | |
| 16 | Проведение мероприятий по общественному обсуждению (встреча с гражданами). | 05.12.2020-20.12.2020 | | Общий отдел администрации Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района | |
| 17 | Заседание Общественной комиссии. Утверждение дизайн-проектов по перечню общественных территорий, предлагаемых для общественного обсуждения. | | 25.12.2020 | | Общественная комиссия,  Общий отдел администрации Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района | |
| 18 | Подготовка и размещение на сайте постановления об определении даты голосования и перечня общественных мест, отобранных для проведения голосования по общественным территориям | | 25.01.2021 | | Общий отдел администрации Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района | |
| 19 | Создание территориальных счетных комиссий по проведению общественного обсуждения | | 01.02.2021-05.02.2021 | | Общественная комиссия | |
| 20 | Организация помещений для проведения общественного обсуждения | | 06.02.2021-13.02.2021 | | Общественная комиссия | |
| 21 | Передача опросных листов и бланков документов в Общественную комиссию | | 13.02.2021 | | Общественная комиссия | |
| 22 | Общественное голосование | | 14.02.2021-19.02.2021 | | Общественная комиссия | |
| 23 | Подсчет территориальной счетной комиссией голосов, (протокол, итоговый протокол)  Передача протокола в администрацию Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района для внесения изменений в МП | | 20.02.2021-22.02.2021 | | Общественная комиссия | |
| 24 | Опубликование сведений об итогах голосования в СМИ | | На сайте-23.02.2021  В газете-25.02.2021 («Сельская Новь») | | Общий отдел администрации Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района | |
| 25 | Внесение изменений в МП «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения» (при необходимости) | | 28.02.2021 | | Общий отдел администрации Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района | |
| 26 | Опубликование (обнародование) и размещение на сайте Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района постановления о внесении изменений в МП «Проведение мероприятий по благоустройству территории поселения» | | 31.03.2021 | | Общий отдел администрации Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района | |

Заместитель главы

Воронежского сельского поселения

Усть-Лабинского района М.Д. Зуев